## 작업명세구조-220905(양식)
[3조] NLP 프로젝트 - 작업명세서구조(WBS)
Stage | Step-1 | Step-2 | Step-3 | Step-4 | 수행내용(Task) | 수행기간 |  | 작업자 | 산출물 | 8M |  |  |  | 9M |  |  |  | 10M
[6 empty] | 시작일 | 종료일 |  |  | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W
프로젝트 기간 | 전체 기간 |  |  |  |  | 2022.08.30 | 2022.10.17 | 강동현,방수진,지동주,조혜리,전아영,성혜경,정영현 | django(웹), PPT,app
프로젝트 기획 | 주제선정 | 문제점 분석 | 최종 산출물 도출 |  | -프로젝트 계획서 작성, 브레인스토밍 | 2022.08.30 | 2022.09.05 |  | 프로젝트 계획서 | bar: 8M 4W to 9M 1W
|  | 멘토링 |  |  | -모델 설명 및 선정, 델파이 기법(sk c&c멘토) | - | - | bar: 9M 1W
| 기술조사 | 딥러닝 기법 조사 |  |  | - kospeech - Konlpy - wordcloud 시각화 - transformer - kobart/kobert | - | - | bar: 9M 1W
분석 (감성분석, 요약) | 자료조사 |  |  |  | -오픈소스를 통한 모델 및 자료 수집 | 2022.08.30 | 2022.10.17 | bar: 9M 1W to 9M 2W
| 데이터준비 및 탐색 | 수집 데이터 정의 |  |  | 현재 학습데이터 : AI hub 말뭉치데이터 : https://corpus.korean.go.kr/ | - | - | bar: 9M 1W to 9M 3W
| 데이터 전처리 |  |  |  | [데이터 변환] 음성 -> 텍스트 변환 [감성분석] ㄴ 감정 단어 -> 범주화 ㄴ 한글 전처리 -> 토큰화 [요약] ㄴ 키워드 추출 -> 워드클라우드 | - | -
구현 | UI 설계 |  |  |  |  | 2022.09.05 | 2022.10.17 | bar: 9M 2W to 9M 3W
| 딥러닝 모델 학습 | 딥러닝 모델 검증 | 딥러닝 모델 테스트 |  | - 22.09.24 중간점검 전까지 모델 테스트 | - | -
| 웹 개발 |  |  |  | - django를 이용 웹페이지 제작 | - | - |  | (개발 툴 구현 가능한) 홈페이지 | bar: 9M 2W to 10M 2W
| 앱 개발 |  |  |  | - 모바일 버전 구현 | - | - |  | 말하는 일기장 app | bar: 9M 2W to 10M 2W
| 데이터 분석 모델링 | 데이터 모델 구현 |  |  | - 음성을 텍스트로 변환(STT) 모델 - 텍스트 요약 모델 - 텍스트 감정분석 모델 | - | - | bar: 8M 4W to 10M 1W
|  | 모델링 결과 |  |  | - 입력받은 음성과 텍스트로부터 요약과 감정분석을 진행하여 결과값 도출 | - | - | bar: 9M 4W to 10M 2W
테스트 | 테스트 |  |  |  | - 산출물 테스트 | 22.10.04 | 22.10.17 |  | 피드백 | bar: 10M 1W to 10M 2W
PPT 발표준비 및 마무리 | PPT 작성,프로젝트 최종 보고서 작성 |  |  |  |  | 22.09.20 | 22.10.14 |  | PPT | bar: 9M 3W to 10M 3W
발표 | [6 empty] | 22.10.17 | bar: 10M 4W